जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, भक्तपुर ।

आर्थिक वर्ष २०८३।२०८४ को

बार्षिक कार्ययोजना

कार्ययोजना प्रस्तुतकर्ता :-

(विन्दु कुमारी धामी रावल)

जिल्ला न्यायाधिवक्ता

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय,भक्तपुर ।

मिति २०८३।०४।१५

फौजदारी न्यायको सुदृढीकरण

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको चौथो पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजना

(आर्थिक वर्ष २०८३/०८४-२०८७/०८८)

बार्षिक कार्यायोजना (आ.व.२०८३/०८४)

कार्यालयको नाम - जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, भक्तपुर ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको चौथो पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजना २०८३/०८४-२०८७/२०८८ ले 'कानूनी शासनको सुनिश्चतता गर्ने' परिदृश्य अन्तर्गत 'बैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अभियोजन तथा प्रभावकारी प्रतिरक्षा गर्ने व्यवसायिक संस्थाको रुपमा स्थापित गर्ने परिलक्ष्य बनाई चालू योजनामा ८ वटा मुल्यहरु समेतको पहिचान गरेको छ । यसै परिदृश्य, परिलक्ष्य र मुल्यहरुमा केन्द्रित हुँदै 'वस्तुनिष्ठ अभियोजन गर्ने, प्रभावकारी प्रतिरक्षा गर्ने, संवैधानिक तथा कानूनी जिम्मेवारी पुरा गर्ने, सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने र मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने' समेतका प्राथमिकताको क्षेत्र छुट्टाएर योजनाले आफ्नो लक्ष्य, रणनीति र कार्यान्वयन योजना तय गरेको सन्दर्भमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयलाई जिम्मेवारी तोकिएका विषयकमा यस कार्यालयको तहवाट सम्पादन गर्नुपर्ने क्रियाकलापमा केन्द्रित रही यो आ.व.२०८३।०८४ को बार्षिक कार्य योजनाको खाका तयार गरी स्वीकृतार्थ श्री उच्च सरकारी वकील कार्यालय,पाटन, ललितपुर समक्ष पेश गरिएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ ।

बार्षिक कार्ययोजना तालिका

| क्र.स | संकेत नं. | लक्ष्य | रणनीतिक उद्देश्य | क्रियाकलाप | कार्य सम्पादन सूचक | जिम्मेवारी | समयावधी |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | ६.४.२.१(३) | अभियोजनलाई बैज्ञानिक र भौतिक प्रमाणमा आधारित बनाउने | भौतिक तथा विधुतीय प्रमाण संकलन र प्राप्तीमा जोड दिने | प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्ति र निर्देशन दिने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने | निर्देशन | सम्बन्धित सरकारी वकील | ०८३-०८८ |
| २ | ६.४.२.१(४) |  |  | कसूरको अनुसन्धानको सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारीहरू र सरकारी वकीलबीच नियमित कार्यसमिक्षा बैठक गर्ने | निर्णय | कार्यालय प्रमुख | ०८३-०८८ |
| ३ | ६.४.२.१(८) |  |  | अभौतिक मुद्रा तथा साइवर अपराधसँग सम्बन्धीत प्रमाणहरुको अनुसन्धानको क्रममा सिर्जना भएका hass value प्रमाणहरु मिसिल संलग्न राख्ने | अभिलेख | सम्बन्धित सरकारी वकील | ०८३-०८८ |
| ४ | ६.४.२.२(१) |  | साक्षी तथा प्रमाण परिक्षणलाई प्रभाकारी बनाउने | प्रमाण परिक्षणका सम्बन्धमा सरोकारवाला वीच छलफल तथा अन्तर्क्रिया गर्ने | प्रतिवेदन | कार्यालय प्रमुख | ०८३-०८८ |
| ५ | ६.४.२.२(४) |  |  | हेलो साक्षी कार्यक्रमको प्रभावकारीताको लागि निश्चित व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइ SMS-Phone call मार्फत वकपत्रको जानकारी दिने व्यवस्था गर्ने | अभिलेख | कार्यालय प्रमुख | ०८३-०८८ |
| ६ | ६.४.२.२(५) |  |  | बकपत्र पूर्व साक्षीसँग परामर्श गर्ने | अभिलेख | सम्बन्धित सरकारी वकील | ०८३-०८८ |
| ७ | ६.४.२.२(६) |  |  | बकपत्रमा सरकारी वकीलको प्रभावकारी उपस्थितिको अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्ने | प्रतिवेदन | कार्यालय प्रमुख | ०८३-०८८ |
| ८ | ६.४.२.६(१) |  | अपराध पीडित, साक्षी र अभियुक्तको अधिकार संरक्षण गर्ने | Video Conferencing मार्फत साक्षीको बकपत्र गराउनको लागि आवश्यक समन्वय गर्ने । | समन्वय बैठक | योजना महाशाखा | ०८३-०८८ |
|  |  |  |  | भौतिक तथा अभौतिक प्रमाणको परीक्षण प्रतिवेदन समयमै प्राप्त गर्न अनुसन्धानकर्ता र प्रयोगशालासँग समन्वय गर्ने | समन्वय बैठक अभिलेख | प्रशासन मुद्दा व्यवस्थापन महाशाखा/ कार्यालय प्रमुख | ०८३-०८८ ०८३-०८८ |
|  |  |  |  | अपराध पीडित र साक्षी संरक्षण सम्बन्धी देहायका कार्य गरी अभिलेख राख्नेः - सञ्चार माध्यमवाट साक्षी तथा अपराध पीडित संरक्षण सम्बन्धी सचेतनामुलक जानकारी प्रवाह गर्ने, - साक्षीलाई सूचना तथा संचार प्रविधिको माध्यमवाट जानकारी दिने, - बकपत्रका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने, - मुद्दाको काम कारबाहीको बारेमा अपराध पीडितलाई जानकारी दिने, - अपराध पीडित र साक्षीको सुरक्षाको लागि सहजीकरण गर्ने, - छुवाछूत र विभेद पीडितको संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, - अपराध पीडित महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण र पुनर्स्थापनको लागि सहजीकरण गर्ने। |  |  |  |
| ९ | ६.४.२.६(३) |  |  | पीडितमैत्री कक्षको स्तरोन्रोती गरी उपयोग गर्ने, | अभिलेख | कार्यालय प्रमुख | ०८३-०८८ |
| १० | ६.४.२.६(४) |  |  | सरकार वादी फौजदारी मुद्दाको आदेश फैसला कार्यान्वयनमा पीडितलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने, | अभिलेख | कार्यालय प्रमुख | ०८३-०८८ |
|  |  |  |  | अभियुक्तको अधिकार प्रत्याभूत हुने गरी कार्य सम्पादन गर्ने । | अभिलेख | योजना, अनुसन्धान तथा अनुगमन महाशाखा | 2083-2088 |
| ११ | ६.४.२.६(६) |  |  | बयान कक्ष र थुनुवा प्रतिक्षा कक्ष निर्माण नभएका सरकारी वकील कार्यालयमा संरचना निर्माण गर्ने, | कक्ष निर्माण | सरकारी वकील कार्यालय | ०८३-०८८ |
| १२ | ६.४.२.६(७) |  |  | अपराध पीडित, साक्षी र अभियुक्तको अधिकारको जानकारीको लागि साइनपोष्ट राख्ने, | साइनपोष्ट | कार्यालय प्रमुख | २०८४ |
| १३ | ६.४.२.७(४) |  | गम्भिर प्रकृतिका आर्थिक तथा वित्तिय अपराधको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउने | सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धी मुद्दामा सरकारी वकील कार्यालयले निर्धारित ढाँचामा देहायका विषयमा प्रतिवेदन पेश गर्नेः - अभियोग दावी, - जफत माग गरेको सम्पति र साधन, - रोक्का राखेको सम्पति र साधन, - फैसलावाट ठहर भएको सम्पति र साधन । | प्रतिवेदन | सरकारी वकील कार्यालय | ०८३-०८८ |
| १४ | ७.४.२.१(१) | बहस पैरवी र प्रतिरक्षा प्रभावकारी रुपमा गर्ने | मुद्दाको बहस, पैरवी र रिटको प्रतिरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने | मुद्दाको प्रकृति र विषयको गम्भीरताका आधारमा विषयविज्ञ सरकारी वकीलको नेतृत्वमा समूहगत रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने, | अभिलेख | कार्यालय प्रमुख/मुद्दा व्यवस्थापन | ०८३-०८८ |
| १५ | ७.४.२.१(६) |  |  | रिटको प्रतिरक्षा र लिखित जवाफको तयारी सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया गर्ने | प्रतिवेदन | मुद्दा व्यवस्थापन महाशाखा/ उ.स.व.का | 2083-2088 |
|  |  |  |  | सरकारी निकायका सम्पर्क व्यक्ति मार्फत मिसिल कागजात र सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गर्ने, | मिसिल अद्यावधिक | सरकारी वकील कार्यालय | ०८३-०८८ |
| १६ | ७.४.२.३(४) |  | सरोकारवालासँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने | सवै तहका समन्वय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन बैठक गर्ने, | निर्णय | कार्यालय प्रमुख | ०८३-०८८ |
| १७ | ७.४.२.३(६) |  |  | विद्युतीय माध्यमवाट गरिने मुद्दा तथा पेशी व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने | अभिलेख | सम्बन्धित सरकारी वकील | ०८३-०८८ |
| १८ | ७.४.२.४(१) |  | मिसिल व्यवस्थापन तथा अध्ययन सामग्री व्यवस्थित गर्ने | मिसिल अद्यावधिक गर्ने | मिसिल अद्यावधिक | सम्बन्धित मुद्दा शाखा | ०८३-०८८ |
| १९ | ७.४.२.४(५) |  |  | पुनरावेदन, अन्तरकालिन आदेश उपरको निवेदन प्रयोजनार्थ मिसिल माथिल्लो निकायका पेश गर्ने समयमा निर्णय प्रस्तावको साथसाथै मिसिलको डिजिटल कपी साथै राखी निकासाका लागि पेश गर्ने | अभिलेख | सम्बन्धित सरकारी वकील | ०८३-०८८ |
| २० | ८.४.२.६(२) | संवैधानिका तथा कानूनी जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्ने | फौजदारी कानूनको वारेमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने | कानूनी राय सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गर्ने | बैठक/निर्णय | कानूनी राय विभाग/उ.स.व.का | ०८३-०८८ |
| २१ | ८.४.२.६(३) |  |  | फौजदारी कानूनको कार्यान्वयनका बारेमा सरोकारवाला निकायहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने | प्रतिवेदन | कार्यालय प्रमुख | ०८३-०८८ |
| २२ | ८.४.२.६(४) |  |  | कानूनी सचेतनाको लागि समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने | प्रतिवेदन | कार्यालय प्रमुख | ०८३-०८८ |
| २३ | ९.४.२.२(३) | सूचना प्रविधिमा आधारित कार्यसम्पादन गर्ने | एकीकृत डिजिटल अभिलेख तथा मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली विकास | कागजी अभिलेखलाई Digital archive मा रुपान्तरण गर्ने | Digital रुपान्तरण- अभिलेख | अभिलेख शाखा | ०८५-०८८ |
| २४ | १०.४.२.२(१२) | सरकारी वकील र संस्थाको सुदृढीकरण गर्ने | सरकारी वकीलको क्षमता विकास गर्ने | सरकारी वकीललाई अध्ययन सामग्री उपलब्ध गराउनेः - ऐन कानून, - अन्तराष्ट्रिय कानूनी स्रोत सामग्रीहरुको Subscription, - अन्य स्रोत सामग्री, | उपलब्धता- अभिलेख | कार्यालय प्रमुख | ०८३-०८८ |
| २५ | १०.४.२.७(५) |  | योजना कार्यान्वनलाई प्रभावकारी बनाउने | प्रत्येक सरकारी वकील कार्यालयको कार्ययोजना स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्ने | कार्यान्वयन- अभिलेख | कार्यालय प्रमुख | ०८३-०८८ |
| २६ | १२.५(३) | अनुगमन तथा मुल्याङ्कन | अनुगमन तथा मुल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यान्वयन योजना | उच्च सरकारी वकील कार्यालयले मातहत सरकारी वकील कार्यालयहरुको अर्धवार्षिक समिक्षा गर्ने । | समिक्षा प्रतिवेदन | कार्यालय प्रमुख | ०८३-०८८ |

पेश गर्ने कार्यालय – जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय,भक्तपुर ।

पेश गरेको मिति -२०८३/०४/१५

(विन्दु कुमारी धामी रावल)                                                                     जिल्ला न्यायाधिवक्ता